## Hoja1
OBJ GEN: | Implantar el software (nombre_app) en (ejp, servidor azure de microsoft)
Obj Esp | Actividades | Responsable | Recursos | Entrega | Fecha_Inicio | Fecha_Fin
Preparar el servidor de aplicaciones | Configurar el servidor de aplicaciones | Desarrollador 1 | Comp xxx Ambiente xxx Manual de Instalación | Configuración del servidor de aplicaciones en Azure
Preparar el servidor de bases de datos | Configurar el servidor de bases de datos | Desarrolador 2 |  | Configuración del servidor de bases de datos en Azure
Desplegar la base de datos en Azure | Subir la base de datos | Desarrolador 3 |  | Base de Datos en Azure
Desplegar la app del proyecto en Azure | Subir la app del proyecto | Desarrolador 2 |  | App del proyecto en Azure
Comunicar la app del proyecto con la base de datos en Azure | Configurar la comunicación entre la app y la base de datos | Desarrollador 1 |  | App del proyecto en la base de datos en Azure